## График достижения (hidden)
| УТВЕРЖДАЮ | [11 empty] | Приложение 1 к Порядку проведения специального ежемесячного мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Должность
ФИО
Дата
Подпись
МП
График достижения значений целевых показателей, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 26 сентября 2013 года №1743-р (завершения реализации этапов программы переселения 2013-2017 годов) в _________________________ (наименование субъекта)
I | Общая информация
|  | план реализации | расселено |  |  |  |  | осталось расселить | в т.ч. планируется расселить
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2016 | 2017
Целевой показатель:
кв. м
всего:
этап 2013-2014
этап 2014-2015
этап 2015-2016
этап 2016-2017
II | График завершения этапов программы
№ | Адреса аварийных МКД | Количество помещений (ед.) | Площадь помещений (кв. м) | Количество граждан (чел.) | Тип контракта | Адрес дома, в котором приобретаются/строятся жилые помещения | Планируемые даты (периоды) проведения мероприятий для переселения граждан
[7 empty] | Проведение аукциона | Заключене контракта | Этапы строительной готовности МКД |  |  |  |  | Передача помещений в совственность МО | Заключение договоров с гражданами
[9 empty] | Получение разрешения на строительство | Завершение нулевого цикла (фундамент) | Завершение основных СМР | Завершение внутренней отделки помещений | Ввод дома в эксплуатацию
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого по субъекту |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по этапу __-__ годов |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого с поддержкой Фонда |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по МО |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Адрес аварийного МКД
| Итого без поддержки Фонда |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по МО |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Адрес аварийного МКД
| Итого по этапу __-__ годов |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого с поддержкой Фонда |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по МО |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Адрес аварийного МКД
| Итого без поддержки Фонда |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по МО |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Адрес аварийного МКД

## Отчет по графику рисковым (hidden)
Приложение 3 к Порядку проведения специального ежемесячного мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Отчет по графику достижения значений целевых показателей, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 26 сентября 2013 года №1743-р (завершения реализации этапов программы переселения 2013-2017 годов) в _________________________ (наименование субъекта)
I | Общая информация
|  | план реализации | расселено |  |  |  |  | осталось расселить
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
ЦП
всего:
% доситжения (с учетом перевыполнения)
этап 2013-2014
этап 2014-2015
этап 2015-2016
этап 2016-2017
II | График завершения этапов программы
№ | Адреса аварийных МКД | Количество помещений (ед.) | Площадь помещений (кв. м) | Количество граждан (чел.) | Тип контракта | Адрес дома, в котором приобретаются/строятся жилые помещения | Фактическая дата заключения контракта | Срок завершения контракта (по контракту) | Фактическое состояние проведения мероприятий для переселения граждан | Фактическая расселенная площадь (кв. м) | Количество дней просрочки | Причины
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Итого по субъекту |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х
| Итого по этапу __-__ годов |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х
| Итого с поддержкой Фонда |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х
| Итого по МО |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х
Адрес аварийного МКД
| Итого без поддержки Фонда |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х
| Итого по МО |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х
Адрес аварийного МКД
| Итого по этапу __-__ годов |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х
| Итого с поддержкой Фонда |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х
| Итого по МО |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х
Адрес аварийного МКД
| Итого без поддержки Фонда |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х
| Итого по МО |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х
Адрес аварийного МКД

## Финансирование (hidden)
Приложение 2 к Порядку проведения специального ежемесячного мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Поквартальный план реализации программы переселения на 2016-2017 годы
№ п/п | СРФ | 2016 год | [11 empty] | 2017 год
|  | II квартал |  |  |  | III квартал |  |  |  | IV квартал |  |  |  | I квартал |  |  |  | II квартал |  |  |  | III квартал
|  | финансирование предусмотренных мероприятий в квартале |  | осталось расселить на 01.07.2016г. |  | финансирование предусмотренных мероприятий в квартале |  | осталось расселить на 01.10.2016г. |  | финансирование предусмотренных мероприятий в квартале |  | осталось расселить на 31.12.2016г. |  | финансирование предусмотренных мероприятий в квартале |  | осталось расселить на 01.04.2017г. |  | финансирование предусмотренных мероприятий в квартале |  | осталось расселить на 01.07.2017г. |  | финансирование предусмотренных мероприятий в квартале |  | осталось расселить на 01.09.2017г.
|  | средства Фонда | средства субъекта РФ и МО | общая площадь жилых помещений | количество граждан | средства Фонда | средства субъекта РФ и МО | общая площадь жилых помещений | количество граждан | средства Фонда | средства субъекта РФ и МО | общая площадь жилых помещений | количество граждан | средства Фонда | средства субъекта РФ и МО | общая площадь жилых помещений | количество граждан | средства Фонда | средства субъекта РФ и МО | общая площадь жилых помещений | количество граждан | средства Фонда | средства субъекта РФ и МО | общая площадь жилых помещений | количество граждан
|  | руб. | руб. | кв. м | чел. | руб. | руб. | кв. м | чел. | руб. | руб. | кв. м | чел. | руб. | руб. | кв. м | чел. | руб. | руб. | кв. м | чел. | руб. | руб. | кв. м | чел.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Всего по субъекту:
МО 1
МО 2

## Отчет по графику рисковым (2) (hidden)
Приложение 3 к Порядку проведения специального ежемесячного мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Отчет по графику достижения значений целевых показателей (упрощенный), утвержденных распоряжением Правительства РФ от 26 сентября 2013 года №1743-р (завершения реализации этапов программы переселения 2013-2017 годов) в _________________________ (наименование субъекта)
I | Общая информация
|  | план реализации | расселено |  |  |  |  | осталось расселить согласно программе | осталось расселить по отчету
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
| ЦП субъекта по 1743р | 0
| всего: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| % доситжения (с учетом перевыполнения) |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| этап 2013-2014 (программа) | [6 empty] | 0 | 0
| этап 2014-2015 (программа) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| этап 2015-2016 (программа) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| этап 2016-2017 (программа) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II | График завершения этапов программы
№ | Перечень МО, в которых находятся аварийные дома, подлежащие расселению | Количество помещений (ед.) | Площадь помещений (кв. м) | Количество граждан (чел.) | Тип контракта | Адрес дома, в котором приобретаются/строятся жилые помещения | Фактическая дата заключения контракта | Срок завершения контракта (по контракту) | Фактическое состояние проведения мероприятий для переселения граждан | Фактическая расселенная площадь (кв. м) | Количество дней просрочки | Причины
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Итого по субъекту | [9 empty] | Х | Х
| Итого по этапу 2014-2015 годов | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Х | Х
Итого по МО 1
Итого по МО 2
…
Итого по МО N
| Итого по этапу 2015 -2016 годов | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Х | Х
Итого по МО 1
Итого по МО 2
…
Итого по МО N
| Итого по этапу 2016 -2017 годов | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Х | Х
Итого по МО 1
Итого по МО 2
…
Итого по МО N

## отчет в Минстрой (hidden)
На 01.10.2016г.
Отчет об исполнении субъектами Российской Федерации сетевых графиков реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 1.09.2017г.
№ п/п | Субъект Российской Федерации | План всего | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | Примечание
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
|  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Этап 2014-2015
1 | АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
2 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
3 | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
4 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
5 | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
6 | ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
7 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
8 | ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
9 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
10 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
12 | ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
13 | РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
14 | РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
15 | РЕСПУБЛИКА КОМИ
16 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
17 | РЕСПУБЛИКА ТЫВА
18 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
19 | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
20 | ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
21 | ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Этап 2015-2016
1 | АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
2 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
3 | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
4 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
5 | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
6 | ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
7 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
8 | ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
9 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
10 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
12 | ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
13 | РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
14 | РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
15 | РЕСПУБЛИКА КОМИ
16 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
17 | РЕСПУБЛИКА ТЫВА
18 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
19 | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
20 | ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
21 | ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Этап 2016-2017
1 | АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
2 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
3 | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
4 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
5 | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
6 | ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
7 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
8 | ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
9 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
10 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
12 | ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
13 | РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
14 | РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
15 | РЕСПУБЛИКА КОМИ
16 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
17 | РЕСПУБЛИКА ТЫВА
18 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
19 | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
20 | ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
21 | ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

## отчет сокращ 2 вар (hidden)
ОТЧЕТ (упрощенный)
по графику реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Наименование субъекта Российской Федерации
Составлен по состоянию на
этап …. |  |  |  | Причины отставания от графика
План всего: | 1 | план | тыс.кв.м
Заключено контрактов | 4 | план | тыс.кв.м
| 5 | факт | тыс.кв.м
Ввод дома в эксплуатацию | 12 | план | тыс.кв.м
| 13 | факт | тыс.кв.м
Заключено договоров с гражданами | 16 | план | тыс.кв.м
| 17 | факт | тыс.кв.м
Министр строительства

## график (только ЦП) (hidden)
| УТВЕРЖДАЮ | [14 empty] | Приложение 1 к Порядку проведения специального ежемесячного мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Должность
ФИО
| Дата | 2016-11-01
Подпись
МП
График достижения значений целевых показателей, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 26 сентября 2013 года №1743-р в _________________________ (наименование субъекта)
1.
| По распоряжению № 1743 | Расселено | Осталось расселить | Календарный план заключения договоров с гражданами
|  |  |  | 2016 год |  | 2017 год
|  |  |  | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м
ЦП 2015 | 100000 | 15000 | 85000 | 20000 | 65000 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
ЦП 2016 | 50000 | 0 | 50000 | Х | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Х | Х | Х | Х
ЦП 2017 | 50000 | 0 | 50000 | Х | Х | Х | Х | Х | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
1.1.
Календарный план заключения контрактов
| 2016 год |  | 2017 год
| ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м
ЦП 2015 | 20000 | 65000 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
ЦП 2016 | Х | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Х | Х | Х | Х
ЦП 2017 | Х | Х | Х | Х | Х | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
1.2.
Календарный план ввода домов в эксплуатацию
| 2016 год |  | 2017 год
| ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м
ЦП 2015 | 20000 | 65000 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
ЦП 2016 | Х | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Х | Х | Х | Х
ЦП 2017 | Х | Х | Х | Х | Х | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
№ | Адреса аварийных МКД | Осталось расселить |  |  | Этап | Тип контракта | Адрес дома, в котором приобретаются/строятся жилые помещения | Планируемые даты (периоды) проведения мероприятий для переселения граждан | [8 empty] | Примечание
| 2017 год июнь: Проведение аукциона; 2017 год июль: Заключене контракта; 2017 год август: Этапы строительной готовности МКД |  |  |  |  | Передача помещений в совственность МО | Заключение договоров с гражданами
| 2016 год декабрь: Количество помещений (ед.); 2017 год январь: Общая площадь жилых помещений (кв. м); 2017 год февраль: Количество граждан (чел.); 2017 год август: Получение разрешения на строительство | Завершение нулевого цикла (фундамент) | Завершение основных СМР | Завершение внутренней отделки помещений | Ввод дома в эксплуатацию
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Итого по субъекту: |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по выполнению целевого показателя 2015 года: |  | 85000 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по МО |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| 2016 год ноябрь: Адрес аварийного МКД; 2017 год январь: 10000; 2017 год март: 2014 | [5 empty] | 2016-11-01
| Итого по МО |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| 2016 год ноябрь: Адрес аварийного МКД; 2017 год январь: 10000; 2017 год март: 2014 | [5 empty] | 2016-11-01
| Итого по МО |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| 2016 год ноябрь: Адрес аварийного МКД; 2017 год январь: 65000; 2017 год март: 2014 |  |  |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01
| Итого по выполнению целевого показателя 2016 года: |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по МО |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| 2016 год ноябрь: Адрес аварийного МКД; 2017 год январь: 10000; 2017 год март: 2015 |  |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01
| Итого по МО |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| 2016 год ноябрь: Адрес аварийного МКД; 2017 год январь: 10000; 2017 год март: 2015 |  |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01
| Итого по МО |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| 2016 год ноябрь: Адрес аварийного МКД; 2017 год январь: 10000; 2017 год март: 2015 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01
| Итого по выполнению целевого показателя 2017 года: |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по МО |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Адрес аварийного МКД |  | 10000 |  | 2016 |  |  |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01
| Итого по МО |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | [7 empty] | Х | bar: 2016-11-01 to 2017-05-01
| Адрес аварийного МКД |  | 10000 |  | 2016 |  |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01
| Итого по МО |  |  |  |  | Х | Х | Х | [8 empty] | Х | bar: 2016-11-01 to 2017-06-01
| Адрес аварийного МКД | [6 empty] | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01

## перечень домов
Приложение 4
к методическим рекомендациям
Форма 1
Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  | Площадь застройки многоквартирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |  |  | Всего | в том числе: |  |  | дополнительные источники | Планируемая дата окончания переселения
|  |  |  | площадь, кв.м | количество человек |  | площадь земельного участка | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |  | Средства Фонда | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета
|  | год | дата |  |  | кв. м | кв.м |  |  | рублей | рублей | рублей | рублей |  | дата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
По прогррамме переселения 2019-2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Итого по муниципальному образованию по этапу 2019 года: |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
0
0
Итого по муниципальному образованию по этапу 2020 года: |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
0
0
Итого по муниципальному образованию по этапу 2021 года: |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
0
0
Итого по муниципальному образованию по этапу 2022 года: |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
0
0
Итого по муниципальному образованию по этапу 2023 года: |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
0
0
Итого по муниципальному образованию по этапу 2024 года: |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## пл реализации
Форма 2
План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения
№ п/п | Адрес МКД | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений | [7 empty] | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений
|  |  |  | всего | в том числе: | [6 empty] | Всего: |  |  | в том числе: | [7 empty] | дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений
[5 empty] | Выплаты собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий |  |  |  | Договор развития застроенное территории |  | Переселение в свободный жилищный фонд |  |  |  | Строите-льство домов |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: |  |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  | предоставление по договорам социального найма | предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | предоставление по договорам мены
[17 empty] | в строящихся домах |  | в домах, введенных в эксплуатацию
|  |  |  | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений | субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов на пользование займом или кредитом | Расселяемая площадь | субсидия на возмещение расходов по договорам о комплексном и устойивом развитии территории | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | площадь | площадь | площадь | площадь
|  | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по этапу 2019 года |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по этапу 2020 года |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по этапу 2021 года |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по этапу 2022 года |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по этапу 2023 года |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0

## пл мероприятий
Форма 3
План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года
№ п/п | Адрес МКД | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  | Справочно: |  |  | Справочно:
[13 empty] | Расчетная сумма экономии бюджетных средств |  |  | Возмещение части стоимости жилых помещений
|  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе: |  |  | Всего: | в том числе: |  | Всего: | в том числе:
|  |  |  | Собственность граждан | Муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвесторов по договору о развитии застроенной территории)
|  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по этапу 2019 года |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по этапу 2020 года |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по этапу 2021 года |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по этапу 2022 года |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по этапу 2023 года |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## показатели
Форма 4
Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года
№ п/п | г.Кемерово | Расселяемая площадь | [6 empty] | Количество переселяемых жителей
|  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Всего
|  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел | чел | чел | чел | чел | чел | чел
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18
Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по этапу 2019 года | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Всего по этапу 2020 года | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Всего по этапу 2021 года | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Всего по этапу 2022 года | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Всего по этапу 2023 года | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0

## отчет по графику декабрь (hidden)
дата отчета | 2017-01-01
дата представления графика | 2016-11-01
Отчет по графику достижения значений целевых показателей, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 26 сентября 2013 года №1743-р в _________________________ (наименование субъекта)
1.
| мероприятие |  | план | факт | просрочка
[5 empty] | всего | в том числе
[6 empty] | от 0 до 30 дней | от 31 дня до 3 месяцев | более 3 месяцев
ЦП 2015 | заключение контрактов | кв. м
| ввод домов в эксплуатацию | кв. м
| заключение договоров с гражданами | кв. м | 80000 | 75000 | 5000 | 0 | 5000 | 0
ЦП 2016 | заключение контрактов | кв. м
| ввод домов в эксплуатацию | кв. м | 19000 | 15000 | 4000 | 4000 | 0 | 0
| заключение договоров с гражданами | кв. м | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0
ЦП 2017 | заключение контрактов | кв. м | 38000 | 18000 | 20000 | 20000 | 0 | 0
| ввод домов в эксплуатацию | кв. м
| заключение договоров с гражданами | кв. м
2.
№ | Адреса аварийных МКД | Осталось расселить |  |  | Этап | Тип контракта | Адрес дома, в котором приобретаются/строятся жилые помещения | Фактическая дата заключения контракта | Срок завершения контракта (по контракту) | Запланировано по графику на дату отчета | Количество дней просрочки | Причины
|  | Количество помещений (ед.) | Площадь помещений (кв. м) | Количество граждан (чел.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
| Итого по субъекту: |  | 80000
Итого по выполнению целевого показателя 2015 года:
Итого по МО
| Адрес аварийного МКД |  | 10000 |  | 2014 | 10: Заключение договоров с гражданами; 12: 0
Итого по МО
| Адрес аварийного МКД |  | 5000 |  | 2014 | 10: Заключение договоров с гражданами; 12: 60
Итого по МО
| Адрес аварийного МКД |  | 65000 |  | 2014 | 10: Заключение договоров с гражданами; 12: 0
Итого по выполнению целевого показателя 2016 года:
Итого по МО
| Адрес аварийного МКД |  | 10000 |  | 2015 | 10: Заключение договоров с гражданами; 12: 30
Итого по МО
| Адрес аварийного МКД |  | 15000 |  | 2015 | 10: Ввод дома в эксплуатацию; 12: 0
Итого по МО
| Адрес аварийного МКД |  | 4000 |  | 2015 | 10: Ввод дома в эксплуатацию; 12: 30
Итого по выполнению целевого показателя 2017 года:
Итого по МО
| Адрес аварийного МКД |  | 10000 |  | 2016 | 10: Завершение нулевого цикла (фундамент); 12: 0
Итого по МО
| Адрес аварийного МКД |  | 18000 |  | 2016 | 10: Заключение контракта; 12: 0
Итого по МО
| Адрес аварийного МКД |  | 20000 |  | 2016 | 10: Заключение контракта; 12: 30